内  部  明  电

发往      见报头

签批

盖章

田保华

等级：急 郑教明电〔2014〕340号

郑 州 市 教 育 局 关于2012年度教育信息化试点项目 中期评估情况的通报 各县（市、区）教育局，局直属各学校（单位）： 为全面掌握教育信息化试点工作进展情况，加强对试点单位的业务指导,今年5至6月份，河南省教育厅按照《河南省教育信息化试点工作实施方案》要求，通过组织单位自评、会议评审两种方式，对纳入2012年度教育信息化试点项目的各类试点校进行了中期评估。现将我市试点校有关情况通报如下： 一、中小学试点工作进展情况 （一）试点校基本情况

（共5页）

2012年，我市共有9所学校被列为国家级、省级信息化试点校。国家级试点学校为：郑州2中、102中、郑州市二七区陇西小学；省级试点学校为：郑州1中、9中、34中、47中、郑州中学附属小学、新郑薛店镇观沟小学。

（二）试点校中期评估情况

在郑州市教育局的整体推动下，试点学校整体工作有序开展，郑州1中、2中、9中、34中、47中试点工作深受专家评审组肯定，获评A类学校。郑州中学附属小学获评B类学校，陇西小学和观沟小学获评C类学校。（详细情况见附件）

（三）教学模式创新方面

郑州二中通过设立10个教育信息化创新试验班，积极探索“四课型渐进式移动自主学堂”的信息化教学模式，充分发挥学生的主体作用和教师的引导作用，将即时评价贯穿于教学活动的始终，在提高学习效率，提升学生创新能力方面取得显著成效，多次受到教育部通报表彰。

郑州三十四中积极开展基于信息技术的“双课堂”教学，通过虚拟课堂与现实课程的有机结合，实现了以教师为主体向以学生为主体的教学方式转变。

（四）优质教育资源共享方面

郑州一中通过“卫星班”方式将资源推送给合作学校，实现了优质资源的远程共享。

郑州九中注重发挥好名师、名班主任的引领辐射作用，通过打造校本特色的名师、名班主任网络直播课堂、网络课程，促进了学区内的教育资源均衡。

（五）资源开发应用方面

郑州四十七中通过建设学科教学资源、校园文化资源、专题微课程与豫疆直播课堂，形成了贯穿课前、课中、课后且与教材单元（章）节匹配同步的完整资源体系。

（六）在线交流、家校沟通方面

郑州中学附属小学将德育阵地扩大到网络上，以建设网上德育工作室为依托，搭建了教师交流、活动、展示平台，进一步加强和改进了学校的德育工作。

二、存在问题

（一）个别单位领导对试点工作不够重视，缺乏对试点工作的组织管理和督促指导，具体工作人员责任心不强，有工作懈怠现象。

（二）各试点区、试点校之间试点工作进程差异较大。少部分试点单位对试点工作要求、意义认识模糊，误将试点工作认为是科研或教研课题，实际工作进展缓慢、试点效果不明显。

（三）部分试点单位的教育信息化建设仍停留在传统建网、建库层面，信息技术应用仅停留在教育教学活动浅层次上，对技术与教育的融合探究不够、推进不够。

（四）部分试点单位对本单位教育信息化建设成效宣传不够，示范引领作用发挥不明显，未能体现出试点项目的推广价值。

三、下一步工作要求

（一）各试点项目承担单位要尽快对试点项目进展情况进行总结梳理。试点项目完成较好的单位，要加大宣传力度，充分发挥示范引领和典型带动作用；试点项目进展滞后的单位，要主动查摆问题、研究对策，加快项目实施进度,确保按时间节点完成试点任务。

（二）省教育厅将于2015年6月前组织专家对试点项目进行评估验收；通过验收的区域和学校，由省教育厅确立为“河南省教育信息化应用示范县（区）”、“河南省教育信息化应用示范学校”。

附件：2012年度教育信息化试点项目中期评估情况一览表

2014年7月25日

附  件

2012年度河南省教育信息化试点项目

中期评估情况一览表

| 序号 | 试点 类别 | 项目名称 | 承担单位 | 评估 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 省级 | 卫星同步教学模式研究与应用 | 郑州市第一中学 | A |
| 2 | 国家级省级 | 平板电脑在中学教育教学中的应用模式探索 | 郑州市第二中学 | A |
| 3 | 省级 | 基于组播技术的名师直播课堂的建设与应用研究 | 郑州市第九中学 | A |
| 4 | 省级 | 基于信息技术环境下的双课堂教学模式探索 | 郑州市第三十四中学 | A |
| 5 | 省级 | 优质教学资源建设与应用模式探索 | 郑州市第四十七中学 | A |
| 6 | 省级 | 信息化环境下小学德育模式探索 | 郑州中学附属小学 | B |
| 7 | 国家级省级 | 基于“美乐爱”教育的信息化校园建设 | 郑州市二七区陇西小学 | C |
| 8 | 省级 | 数字校园建设 | 新郑市薛店镇观沟小学 | c |
| 备注 | A:取得显著成效、示范作用突出；B:取得明显成效、有一定示范作用； C:取得一定进展、有预期效果;D：进展缓慢，需加快进程。 |  |  |  |