附件

河南省教育信息化试点工作实施方案

为加强对教育信息化试点工作的组织指导，加快形成“试点先行、典型引路”的教育信息化推进工作机制，根据教育部《关于开展教育信息化试点工作的通知》和《河南省教育信息化十年发展规划（2011-2020）》要求，制定本方案。

一、指导思想、总体目标和基本原则

（一）指导思想

以党的十八大和十八届三中全会精神为指导，按照“统筹规划、分类指导、改革创新、辐射带动”的原则，以试点项目实施为抓手，以机制创新和应用驱动为着力点，充分发挥试点单位示范引领和辐射带动作用，促进信息技术与教育教学的深度融合。

（二）总体目标

通过3-4年努力,在我省建成一批特色鲜明、成效显著、具有示范意义的教育信息化应用示范县（市、区）和示范校，探索一批教学方式与教育模式创新、学校特色发展等方面的路径和方法，形成一批信息技术与教育教学深度融合的成熟模式，带动全省教育信息化快速、有序、可持续发展。

（三）基本原则

1.统筹规划。着眼教育改革发展需求，从探索信息技术与教育教学融合的有效模式，破解制约信息技术应用的机制障碍，解决教育难点热点问题入手，统筹确定试点方向和选题。

2.分类指导。根据不同经济和教育发展水平地区、不同类型和层次学校的特点，以促进教育公平、提高教育质量为核心，重点支持信息技术在教育教学、管理和服务等方面的创新性应用。

3.协同推进。落实“政府引导、企业参与、学校应用、服务驱动”的推进机制，充分发挥教育行政部门、学校、企业和其他社会力量各自的优势和作用。鼓励试点单位从自身实际出发，主动开展多方合作。

4.辐射带动。充分发挥试点项目的辐射带动作用，及时总结和推广试点单位的典型案例和成功经验，积极推动已经形成模式的试点成果在更大区域和更多学校推广，助推全省教育信息化可持续发展。

二、试点范围和类别

（一）试点范围

面向省辖市、县（市、区）教育局，高等院校、中等职业教育学校、普通中小学校、特殊教育学校、幼儿园等。

（二）项目设置

试点项目分为定向型和非定向型2种。定向型试点由省教育厅针对“三通两平台”建设的重大需求，确定试点方向和项目数量，各单位竞争申报，择优确定。非定向型试点由省教育厅确定试点领域，各单位自行确定试点方向，竞争申报，择优确定。

（三）试点类别

试点项目分为教育信息化试点县（市、区）、教育信息化试点学校和教育信息化专项试点三个类别。

1.教育信息化试点县（市、区）。主要针对整体推进县域内“三通工程”建设等方面进行试点，如以信息化促进本地区教育公平，以信息化推动各类教育协调发展，教育信息化专业队伍建设，教育信息化评价标准体系建立与应用等。

2.教育信息化试点学校。主要针对信息技术与教育教学深度融合应用等方面进行试点，如以信息技术提升课堂教学有效性、提高师生信息素养和实践能力、促进教师专业化成长，师资短缺课程开设、基于网络的校际协作学习、教育教学模式和管理创新、职业院校实习实训信息化、高等学校智慧校园建设等。

3.教育信息化专项试点。主要针对教育信息化推进工作的特定领域进行试点，如推进教育信息化进程的政策创新与机制改革、专业课程体系建设、新技术的创新性应用、教育管理信息系统建设与应用等。

三、试点项目申报与立项

（一）申报条件

1.申报单位必须具有一定的教育信息化建设与应用基础；具备一定的保障能力，能保证组织到位、措施到位、经费到位；具有明确的试点目标，能有计划、有步骤、按标准完成试点任务。申报教育信息化试点县（市、区），需本级人民政府同意。

2.拟申报的项目必须目标明确，立项依据充分，有可评价的效益指标和可考核的技术指标，拟采取的实施方案可行，能解决信息技术与教育教学的深度融合问题，具有一定的示范作用和推广价值。

3.申报材料内容必须真实，对试点成效的预期和试点过程的风险要有充分的论证和必要的准备。

（二）申报程序

1.编制试点工作方案。申报单位须按要求填写《河南省教育信息化试点项目申请表》，编制完成《河南省教育信息化试点工作方案》，工作方案应包括申报单位基本情况（信息化发展现状、存在的问题和需求分析）、项目建设情况（建设思路、建设目标、建设内容、进度安排）、保障措施（组织保障、经费保障、技术保障、环境保障）、试点预期（预期效果、推广价值、风险评估）等内容。

2.初审和申报。各地教育局要结合本地实际情况，对本辖区申报的项目进行初审，按照申报限额要求，将初审合格的申报项目汇总后向省教育厅申报。

（三）试点项目评审与立项。

省教育厅按照“公开、公平、公正”的原则对各地各单位申报的项目，组织专家进行评审。评审共分为材料初审、会议评审、领导审定等基本环节。同时，根据需要，可适时增加实地查看等环节。

四、过程管理

（一）基本要求

通过立项的试点单位要严格按照项目申报实施方案开展试点工作，不得擅自更换项目名称、试点内容，延迟试点进度。

（二）抽查与中期评估

1.教育信息化试点项目起始时间为发文公布之日。非定向型项目执行期限一般为2年，定向型试点项目执行期限根据试点内容另行确定。试点时间过半时进行中期评估，根据评估结果对试点项目进行动态调整。试点项目中期评估的内容：

（1）试点工作进度及取得的成效；

（2）试点保障措施落实情况，试点经费使用情况；

（3）试点进程中出现的问题及解决办法；

（4）下一步工作思路、计划及举措。

2.省教育厅可对出现下列情况的信息化试点项目做出撤销决定：

（1）中期评估时，试点工作未取得实质性进展的；

（2）试点实施情况及进度表明，试点单位不具备按原计划完成试点任务的条件或能力的；

（3）未经批准擅自变更试点项目名称、试点内容的。

3.试点项目中期评估时，被专家认定为达到试点预期效果、在信息技术与教学深度融合、机制创新等方面取得重大突破、在全省具有较强示范推广价值、有必要进一步深化推进的试点项目，省教育厅将安排后续资助经费。

（三）项目验收

1.根据试点工作方案确定的试点实施期限，在实施年限期满进行验收。如遇特殊情况，可申请延期，延期时间原则上不超过一年。

2.验收程序：项目实施完毕，项目承担单位要及时向省教育厅提出验收申请及相关材料。厅教育信息化推进办公室对试点单位提供的材料进行核准，并报厅教育信息化工作领导小组同意后，组织专家进行验收。

3.试点项目验收一般采取专家会审和现场考察相结合的方式进行，专家从河南省教育厅教育信息化专家库中随机抽取，试点单位专家回避。

4.根据试点项目的实施方案及预期目标，对项目的完成情况进行总结和评价。主要包括：

（1）对试点项目的组织管理、执行情况、建设水平、经费使用等进行综合评价；

（2）对试点项目的成果进行评价，特别是在促进信息技术与教育教学深度融合，提高教育教学质量和管理水平等方面进行评价。

（3）对试点项目产生的效益、成果应用前景、示范引领和推广价值等进行评价。

5.通过验收的区域和学校，由省教育厅确立为“河南省教育信息化应用示范市（县）”、“河南省教育信息化应用示范学校”。

五、经验总结与推广

市县教育行政部门要积极组织当地试点学校分阶段开展经验交流研讨，展示试点的阶段性成果，及时总结试点工作中出现的新思路、新模式以及好做法、好经验。试点期间，各项目单位每季度报送1次试点工作简报，每半年提交1次阶段性试点工作总结，并积极参加各级教育部门组织的培训会、交流会、现场会、展示会等活动。省教育厅将通过现场会议和工作通报等方式，总结成功做法和典型经验，并通过各种方式加以宣传和推广，引领全省教育信息化的科学发展。

六、试点经费管理

（一）为确保试点项目顺利实施，各试点项目承担单位或主管部门必须配套必要的经费和提供相应的条件予以支持。

（二）省教育厅将根据年初预算安排方案，按照专家评审结果等安排试点项目资助经费，并根据试点项目推进情况和中期评估结果安排后续资助经费。（取得明显实效的第一批教育信息化区域综合试点、专项试点和试点学校，在中期评估后给予必要经费支持）。

（三）试点经费实行专款专用，由试点单位负责管理，试点单位负责人按有关规定和程序开支使用，任何单位、个人不得挤占或挪用。

（四）有下列行为之一的，将取消项目立项并收回已安排的专项资金，且在一定时期内对项目实施单位不予安排专项资金，情节严重的，交由有关部门依法依规处理。

1.改变专项资金用途，未按审批的项目实施；

2.未按要求报送项目实施和专项资金使用情况；

3.其他违反财经纪律情况。

七、实施步骤

2014年，启动40个左右的试点项目建设；开展第一批教育信息化试点单位的中期评估或考核验收。

2015年，启动40个左右试点项目建设；组织2014年试点项目中期评估；完成第一批教育信息化试点项目的验收。

2016年，启动40个左右试点项目建设；组织2014年试点项目的验收，组织2015年试点项目中期评估。