附件

郑州市中等职业学校班主任工作室建设期满情况调研工作方案

一、调研总纲

（一）调研宗旨

秉承 “致知于策，衡鉴惟实” 理念，立足郑州教育实际，服务郑州中职学校德育工作。

（二）调研目的

全面掌握市级班主任工作室建设现状，总结提炼先进建设经验，针对现存问题提出改进措施和建议，形成高质量调研报告，推动中职学校工作室高质量发展，为 “十五五” 郑州市中职教育事业发展提供智力支撑。

（三）调研依据

依据《郑州市教育局关于印发郑州市中等职业学校班主任工作室管理与考核办法（试行）的通知》（郑教明电 [2021] 28 号）精神开展本次调研。

二、调研核心要素

（一）调研对象

《郑州市教育局关于公布郑州市中等职业学校首届班主任工作室入选学校名单的通知》（郑教明电 [2019] 590 号）文件所列以下学校工作室：郑州艺术幼儿师范学校、郑州市经济贸易学校、郑州市信息技术学校、郑州市电子信息工程学校、郑州市国防科技学校、郑州市财贸学校、郑州市金融学校、郑州市商贸管理学校、郑州市科技工业学校、郑州机电工程学校、郑州电子信息中等专业学校、新密市职教中心、新郑市中等专业学校、登封市中等专业学校、中牟县中等专业学校、巩义市第一中等专业学校、郑州市财经学校、黄河科技学院附属中等专业学校、郑州市城轨交通中等专业学校、郑州市树青医学中等专业学校。

（二）调研时间

2025年12月3日-12月26日。

三、调研组织与实施

（一）前期筹备阶段（12月3日-12月5日）

- 成立专项调研组，明确各组人员职责与分工。

- 召开调研工作预备会，解读调研要求、流程及注意事项。

- 准备调研所需材料，包括《调研记录表》等相关文书。

（二）实地调研阶段（12月8日-12月20日）

- 分组深入各学校，听取工作室主持人关于建设情况的专项汇报。

- 进行实地查看，全面了解工作室硬件设施、工作环境及运行情况。

- 开展访谈交流，与学校相关负责人、工作室成员等进行沟通，收集一手信息，认真填写《访谈记录表》。

- 严格按照《调研记录表》，准确、详细记录各项调研情况。

- 每组完成所负责学校的分调研报告，梳理该校工作室的优势与问题。

（三）总结反馈阶段（12 月 21 日 - 12 月 26日）

- 汇总各组分调研报告，进行系统分析与整合，形成总调研报告。

- 针对各学校工作室建设情况，整理专项反馈意见和改进建议。

- 向相关学校及上级部门反馈调研结果，推动改进措施落地。

- 调研结果运用

- 调研结果将作为今后班主任工作室相关资格认定、表彰工作的基础性依据。

五、工作要求

- 调研工作由郑州市教育科学规划与评估中心职业教育教学研究室统筹负责，明确具体措施及日程安排。各中职学校需积极配合调研工作，提供必要的工作条件与支持。

- 各调研组组长单位负责召集本组成员单位、联系被调研学校，安排本组调研事务，并负责形成调研报告，提交全部材料。

- 组长单位参加调研人员应为主管德育的副校长（带队）、学生处主任和工作室主持人。成员单位参加调研人员的人员原则上为本校班主任工作室主持人，主持人因故不能参加的，可由德育副校长、学生处主任等代替。参加调研人员的差旅费由调研人员所在学校按相关规定予以报销。

- 参与调研各方需注重成果提炼，同时实事求是提供相关材料，确保调研能真实反映建设现状、促进经验交流。

- 附件：1.调研工作分组表

- 2.调研记录表

- 3.访谈记录表

- 4.调研报告模板

- 附件1

调研工作分组表

| 组别 | 调研组（第一个学校为组长单位） | 调研对象 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 郑州艺术幼儿师范学校、郑州市财贸学校、 郑州市商贸管理学校、登封市中等专业学校 | 郑州市财经学校、郑州电子信息中等专业学校、 郑州树青医学中等专业学校、郑州机电工程学校 |
| 2 | 郑州市金融学校、郑州市电子信息工程学校、 郑州市国防科技学校、巩义市第一中等专业学校 | 郑州市财贸学校、郑州艺术幼儿师范学校、 郑州市商贸管理学校、登封市中等专业学校 |
| 3 | 郑州市经济贸易学校、郑州市信息技术学校、 中牟县职业中等专业学校、郑州市科技工业学校 | 郑州市金融学校、郑州市电子信息工程学校、 郑州市国防科技学校、巩义市第一中等专业学校 |
| 4 | 新密市职教中心、黄河科技学院附属中等专业学校、新郑市中等专业学校、郑州市城轨交通中等专业学校 | 郑州市信息技术学校、郑州市经济贸易学校、 中牟县职业中等专业学校、郑州市科技工业学校 |
| 5 | 郑州树青医学中等专业学校、郑州市财经学校、 郑州电子信息中等专业学校、郑州机电工程学校 | 黄河科技学院附属中等专业学校、新郑市中等专业学校、郑州市城轨交通中等专业学校、新密市职教中心 |

- 附件2

- 郑州市中等职业学校班主任工作室建设情况调研记录表

- （时间段：2022.04-2025.11）

工作室：                             主持人：

| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 佐证材料 | 分值 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工 作 室 建 设 （70分） | 支持 保障 | - 班主任工作室挂牌，成员简介上墙 - 设施设备满足工作室成员开展研讨交流活动 | 实地查看 | 2 |  |  |
|  |  | - 近三年每年工作室订阅班主任工作期刊不少于3种，为工作室成员购置图书不少于5本 | 杂志图书 | 1 |  |  |
|  |  | - 工作室建设工作列入学校党政工作计划 - 近三年每年班子会对班主任工作室工作研究不少于3次 | 工作计划 会议纪要 | 3 |  |  |
|  |  | - 市直10所公办学校每个工作室三年专项经费支出总额不低于3万元（大于等于3万得3分，3万以下2万以上得2分，2万以下得1分，无支出不得分）其他学校工作室专项经费支出三年总额不低于9000元（大于等于9000元得3分，9000元以下6000以上得2分，6000元以下得1分，无支出不得分） | 财务 支付凭证 | 3 |  |  |
|  | 制度 建设 | - 学习制度、活动制度、工作室成员考勤、考核与退出制度、经费使用制度齐全；制度得到有效执行 | 相关资料 | 2 |  |  |
|  | 队伍 构成 | - 主持人和主持人助理均为现任班主任，成员由优秀班主任、骨干班主任、青年班主任组成，结构合理，成员人数10-20人 - 聘校内德育导师2-3人（从校长、书记、德育副校长、政教主任中选聘）校外德育导师1-2人（对中职班主任工作研究比较深入、理论水平较高） | 聘书 荣誉证书 | 2 |  |  |
|  | 计划 总结 | - 3年完善合理、操作性强的学年度工作室工作计划 - 3年高质量的工作室工作总结 | 计划总结 | 2 |  |  |
|  | 以赛 促建 | - 每年各举办1次校级班主任业务能力比赛（参照市赛方案），并进行校内表彰。（提供2022年、2023年、2024年校级比赛文件和表彰文件各1份，比赛开幕式、现场、表彰仪式照片各1张。举办1次得2分） | 比赛资料 | 6 |  |  |
|  | 研讨 活动 | - 开展校级主题研讨活动、沙龙活动（每次1分，上限6分） - 组织面向全市的班主任工作主题研讨活动（每次2分，上限4分） | 活动资料 | 10 |  |  |
|  | 主题 班会 | - 班会课有总体规划与安排，开展共同备课、资源共享、互相观摩等活动（每年1分） | 方案照片 | 3 |  |  |
|  |  | - 开展关于班会活动的校外专家讲座（每次1分） | 照片 | 2 |  |  |
|  |  | - 开展有校际之间的班会活动交流（每次1分） | 方案照片 | 2 |  |  |
|  | 帮扶 减负 | - 帮扶班主任龄在3年以下的班主任适应岗位、有帮扶计划，帮扶相关工作记录，措施得力，效果良好。（每年1分） | 计划记录 | 3 |  |  |
|  |  | - 工作室提供班会共用模板，或采取其他措施为班主任减负（每项1分）。 | 相关资料 | 3 |  |  |
|  | 成果 积淀 | - 开展班主任工作课题研究，在期刊发表论文（市级以上课题每项1分，省级课题每项2分，论文每篇1分） | 立项结项证书期刊 | 6 |  |  |
|  |  | - 优秀论文、教育叙事、主题活动设计、班会课方案与录像、班级文化建设案例、读书心得等汇集成册或出版（每年每册1分） | 汇编著作 | 10 |  |  |
|  | 带动辐射 | - 以工作室为单位组织或参加班主任工作室对外交流活动（每次1分） | 活动照片 | 3 |  |  |
|  |  | - 在市级以上媒体宣传（每篇1分），在校内公众号宣传（每篇0.5分） | 文章 | 7 |  |  |

| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 佐证材料 | 分值 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工 作 室 研 修 成 员 （30分） | 个人 成长 | - 近三年个人成长档案和个人学年度发展研修计划，目标明确，措施具体（每年1分） | 资料 | 3 |  |  |
|  |  | - 制定科学合理、有本班特点的班级建设方案，每学期反思、调整一次（每个方案0.5分） | 方案 | 2 |  |  |
|  |  | - 成员撰写管理育人案例、德育叙事或读书心得（每篇0.1分） | 资料 | 10 |  |  |
|  |  | - 每个成员每学年撰写高质量的班会设计方案不少于2个（每个方案0.1分） | 方案 | 5 |  |  |
|  |  | - 面向全校上1次示范班会课（每个录像0.5分） | 录像 | 5 |  |  |
|  |  | - 工作室成员在市级以上班主任方面的学术会议或论坛做经验交流（每次1分） | 照片 | 5 |  |  |
| 加 分 项 （5分） | 班主任能力大赛或其他突出业绩 | - 省赛一等奖每个奖项加2分，二等奖每个奖项加1分，国赛一等奖每人次加3分，二等奖加2分；班主任工作室工作被中央媒体报道加5分。 | 资料 | 5 |  |  |

第   组 成员签字：                   评估组长（签字）

附件3

郑州市中职学校班主任工作室建设情况访谈记录表

第    组                                             组长：

| 时 间 |  | 学 校 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 参加人 |  |  |  |
| 1.谈谈您对学校班主任工作室的感受和评价。 |  |  |  |
| 2.班主任工作室在班主任成长激励机制方面是否开展了工作？效果如何？在工作室成员身心健康关怀方面开展了哪些工作?效果如何？ |  |  |  |
| 3.谈谈您对学校班主任工作室建设的意见和建议。 |  |  |  |
| 4.谈谈您对上级教育、教研部门的建议和意见。 |  |  |  |

附件4

郑州市中等职业学校班主任工作室建设期满情况

调研报告（第  组）

按照郑州市教育科学规划与评估中心对中等职业学校班主任工作室建设调研工作的安排，2025年12月  日和  日，由郑州市XX学校XXX、郑州市XX学校XXX、郑州市XX学校XXX、郑州市XXX学校XXX组成的第X调研组，分别对郑州市XX学校、郑州市XX学校、郑州市XX学校、郑州市XX学校共4所学校班主任工作室建设期满情况进行了实地调研，现将调研情况汇总如下：

一．XX学校

优点和特色：

问题和不足：

- XX学校

- （同上）

- XX学校

- （同上）

四. XX学校

（同上）